附件1：

2015年希望工程激励行动·第二届芙蓉学子

精英成就计划实施方案

一、项目愿景

用责任激励行动，给未来更好的自己。

- 项目内容

“希望工程激励行动·第二届芙蓉学子精英成就计划”支持湖南省内在校大学生扎根社区持续开展公益服务，为社区带来有益改变。

项目实施领域包括但不限于青少年教育和健康（农民工子女关怀）、女童保护、社会福利、弱势群体关怀、环保、科技、社会政策建议、扶贫、文化艺术、素质教育（不面向政治、宗教）等项目。

通过项目实践，帮助大学生提升能力，让大学生在服务实践中成长为有责任的行动者和公益文化的倡导者。

三、奖励安排

奖励资助50个大学生项目，每个项目获得资助的最高额度不超过1万元人民币，共计安排资金50万元；高校团委项目督察、指导费1000元/个，共计5万元。

- 参与对象

面向湖南省内30多所本科院校在校大学生，原则上每个项目团队不低于5人，不多于20人。

五、申报要求

- 大学生社团或大学生成立的项目团队，要按照项目申请书的要求自主设计针对社区开展公益服务的项目方案，于2015年11月25日前在项目官网上完成网上申报，并下载word版本打印，由团队成员签字、学校团委或学工处盖章后扫描成PDF版本上传成功，即完成申报。芙蓉学子项目官网：www.51ttup.cn。

- 各项目团队在提交的申请书中，要明确团队人员、项目预算、服务方向、服务周期等内容；每个团队限申报1个项目，不接受个人申报。

- 各高校团委要对申报项目进行指导，并为每个项目团队确定一名指导老师。

六、项目实施形式及程序

1、主办方确定项目实施方向，提出基本要求，发布申报相关信息。

2、在高校团委组织下，向大学生介绍希望工程激励行动·第二届芙蓉学子精英成就计划，组织动员本高校学生、社团参加申报。

3、在高校团委指导下，由大学生社团或大学生成立的项目团队自主设计和完善社会公益服务项目方案，向芙蓉学子项目官网：www.51ttup.cn进行申报。

4、主办方汇总申报项目后，由各高校团委对本校申报项目进行初审，并由活动组委会组织专家评审团对项目进行终审，确定最终50个获资助项目。

5、组织50个获资助项目团队负责人进行集中培训，签署资助协议，颁发资助证书，培训专家指导项目团队完善项目方案。

6、分两笔划拨获资助项目资助款。

7、各项目团队开始按计划实施项目。

8、项目团队在实施过程中，全程自行维护官网上各自的项目主页。

项目实施期结束，自我评估，完成项目总结报告、财务报告。

七、项目进度

2015年11月--项目启动。

2015年11月25日前--组织网上申报项目。

2015年12月中旬--活动组委会组织专家评审团评审出50个获资助项目，组织获奖项目团队代表参加项目培训。

2015年12月下旬--参与培训的项目团队提交修改完善的项目计划书。

2015年12月下旬--活动组委会划拨资助款，项目开始实施，实施周期为4个月，在项目实施期间活动组委会和项目所在高校团委将对项目实施进行督察、指导和项目评估。

2016年4月中下旬--完成对项目的总结评估。

（具体实施时间根据各团队情况及活动进程调整，以上供参考，具体信息请关注项目官网活动专区。）